|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH NINH THUẬN** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024* | |

**(Dự thảo)**

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và**

**tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế**

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Xác định rõ nhiệm vụ, nội dung cần tập trung thực hiện tại Nghị định số 56/2024/NĐ-CP; Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP. Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP.

2. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế; Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế, vai trò đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác pháp chế của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nhằm đảm bảo tính khả thi của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP.

3. Bám sát các nội dung của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị định với các Chương trình, Kế hoạch của Ngành Tư pháp; xác định lộ trình cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị định, bảo đảm tính khả thi, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị trong việc triển khai thi hành Nghị định; bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị định và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong Kế hoạch.

**II. NỘI DUNG**

**1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 56/2024/NĐ-CP**

Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành; tổ chức tuyên truyền, phố biến nội dung của Nghị định 56/2024/NĐ-CP và tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác pháp chế tại địa phương. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm quán triệt nội dung và triển khai thi hành Nghị định 56/2024/NĐ-CP, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên pháp chế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm được thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác pháp chế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Các văn bản hướng dẫn được thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ người làm công tác pháp chế

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Các văn bản hướng dẫn được thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về việc triển khai thực hiện Nghị định và về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh

- Sản phẩm đầu ra: Các văn bản giải đáp được phát hành.

- Thời gian thực hiện: năm 2024, 2025.

c) Tổ chức sơ kết triển khai thi hành Nghị định và đánh giá việc kiện toàn tổ chức pháp chế theo quy định chuyển tiếp của Nghị định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: báo cáo sơ kết.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại mục II Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Vụ VĐCXDPL - BTP(b/c);  - CT và các PCT. UBND tỉnh;  - Các Sở, ban, ngành;  - Đơn vị sự nghiệp công lập;  - Doanh nghiệp nhà nước;  - VPUB: TCD;  - Lưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** |