| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2025 |

(Dự thảo)

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Công chứng

Thực hiện quy định của Luật Công chứng số 46/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Công chứng), Quyết định số 12/QĐ-BTP ngày 03/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật công chứng trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

`	1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và Nhân dân. Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động công chứng trong giai đoạn hiện nay;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện Luật Công chứng bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Công chứng; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

d) Có lộ trình cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Công chứng bảo đảm từ ngày 01/7/2025, Luật Công chứng được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai việc thi hành, phổ biến và tập huấn nội dung của Luật Công chứng

a) Tổ chức triển khai thi hành Luật Công chứng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, cơ quan địa phương.

- Thời gian thực hiện: tháng 02/2025.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Công chứng ở địa phương

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động công chứng; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Công chứng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II- III/2025.

3. Xây dựng Đề án quản lý, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 – 2026 (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

4. Nâng cấp cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh bảo đảm khả năng đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ liệu công chứng của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: sau khi Đề án về cơ sở dữ liệu công chứng của Bộ Tư pháp hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

5. Rà soát, phát triển đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh

a) Lập danh sách các công chứng viên từ đủ 68 - 70 tuổi và các công
chứng viên quá 70 tuổi trên địa bàn tỉnh tại thời điểm Luật Công chứng có hiệu
lực thi hành.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng; Hội công chứng
viên tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2025.

b) Cập nhật đầy đủ danh sách công chứng viên vào Phần mềm quản lý tổ
chức hành nghề công chứng của Bộ Tư pháp; lập và gửi Bộ Tư pháp danh sách
công chứng viên đương nhiên miễn nhiệm theo quy định của Điều 16 Luật Công chứng
	- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng; Hội công chứng
viên tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Thực hiện các giải pháp quản lý, phát triển đội ngũ công chứng viên.
	- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Hội công chứng viên tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã,  phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng tại những địa bàn cấp huyện đã phát triển được tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo.

7. Rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Phòng công chứng theo quy định tại khoản 14 Điều 76 Luật Công chứng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01/7/2026.

8. Tham mưu UBND tỉnh ban hành giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng
	- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2025.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức và hoạt động công chứng để bảo đảm hoạt động hành nghề của công chứng viên được thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức và hoạt động công chứng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

10. Tăng cường giám sát hội viên của Hội công chứng viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ Hiệp hội công chúng viên Việt Nam; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chứng viên

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội công chứng viên tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hội công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung tại Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo  cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

Trường hợp các Sở nêu tại Mục II Kế hoạch này có sự sáp nhập hoặc chuyển giao nhiệm vụ thì Sở quản lý ngành, lĩnh vực mới được sáp nhập hoặc nhận chuyển giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trách nhiệm được giao tại Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý ngân sách và quy định của pháp luật, nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, thông tin về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ Tư pháp); - TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban nội chính Tỉnh ủy; - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Hội công chứng viên tỉnh; - VPUBND: LĐ; - Lưu: VT, TCDNC | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

.